Приложение

к постановлению Администрации

Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 16.03.2021 №32

ОТЧЕТ

об результатах реализации муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

«Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы»

за 2020 год (руб.)

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской Области на 2014-2025 годы» | руб. | 1 865 850,42 | 1 860 784,37 | -5 066,05 | Дебиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за водоснабжение СДК «Надеждинский» (не своевременно выставлены счета на оплату АО «ОмскВодоканал») |
| 1.1. | Развитие творческого потенциала поселения | руб. | 1 627 739,67 | 1 622 673,62 | -5 066,05 | Дебиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за водоснабжение СДК «Надеждинский» (не своевременно выставлены счета на оплату АО «ОмскВодоканал») |
| 1.1.1 | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждениями культуры | руб. | 1 627 739,67 | 1 622 673,62 | -5 066,05 |  |
| 1.2. | Развитие физической культуры и спорта в поселении | руб. | 150 610,75 | 150 610,75 | 0,00 | - |
| 1.2.1 | Приобретение спортивного инвентаря | руб. | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | - |
| 1.2.2 | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках | руб. | 118 210,75 | 118 210,75 | 0,00 | - |
| 1.3. | Реализация молодежной политики на территории поселения | руб. | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,0 | - |
| 1.3.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | руб. | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,0 | - |
| 2. | Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы | руб. | 986 385,92 | 598 908,36 | -387 477,56 | Остаток финансовых средств на исполнение мероприятий в 1 квартале 2021 года |
| 2.1. | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог Надеждинского сельского поселения | руб. | 82 345,00 | 82 345,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования | руб. | 841 641,16 | 454 163,60 | -387 477,56 | Остаток финансовых средств на исполнение мероприятий в 1 квартале 2021 года |
| 2.3. | Безопасность дорожного движения в Надеждинском сельском поселении | руб. | 62 399,76 | 62 399,76 | 0,00 |  |
| 3. | Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы | руб. | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Формирование и развитие муниципальной собственности | руб. | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | руб. | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,0 |  |
| 3.1.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | руб. | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,0 |  |
| 3.1.3 | Подготовка документации по планировке территории проектов межеваний площади | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы | руб. | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,0 |  |
| 4.1 | Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов находящихся в собственности поселения | руб. | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,0 | - |
| 4.1.1 | Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов находящихся в собственности поселения | руб. | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,0 | - |
| 5. | Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах, и доступности объектов социальной сферы на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025годы | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 5.1. | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах и доступности объектов социальной сферы | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 5.1.1 | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 6. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы | руб. | 268 072,14 | 268 072,14 | 0,0 |  |
| 6.1. | Благоустройство | руб. | 268 072,14 | 268 072,14 | 0,0 | - |
| 6.1.1 | Мероприятия по организации уличного освещения | руб. | 90 445,60 | 90 445,60 | 0,0 | - |
| 6.1.2 | Мероприятия по организации озеленения Надеждинского сельского поселения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 6.1.3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | руб. | 2000,00 | 2 000,00 | 0,0 |  |
| 6.1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | руб. | 175 626,54 | 175 626,54 | 0,00 |  |
| 7. | Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы | руб. | 10 010 049,82 | 10 004 134,39 | -5 915,43 | Задолженность по оплате коммунальных услуг за водоснабжение здания Администрации Надеждинского с/п (не своевременно выставлены счета на оплату АО «ОмскВодоканал») |
| 7.1. | Повышение эффективности деятельности Администрации | руб. |  |  | 0,00 |  |
| 7.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | руб. | 3 559 819,22 | 3 559 819,22 | 0,00 |  |
| 7.1.2 | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | руб. | 355 872,77 | 355 872,77 | 0,0 | - |
| 7.1.3 | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 216 321,00 | 216 321,00 | 0,0 | - |
| 7.1.4 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | руб. | 220 768,03 | 220 768,03 | 0,0 | - |
| 7.1.5 | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | руб. | 6 006 220,46 | 6 000 305,03 | - 5 915,43 | Задолженность по оплате коммунальных услуг за водоснабжение здания Администрации Надеждинского с/п (не своевременно выставлены счета на оплату АО «ОмскВодоканал») |
| 7.1.6 | Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Руб. | 1921,11 | 1921,11 | 0,0 | - |
| 7.1.7 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | Руб. | 103 610,00 | 103 610,00 | 0,00 |  |
| 7.1.8 | Социальная политика | Руб. | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |  |
| 8. | Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий | Руб. | 43 963,00 | 43 963,00 | 0,00 | - |
| 8.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения | Руб. | 24300,00 | 24300,00 | 0,0 | - |
| 8.2. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части кассового обслуживания | Руб. | 9 663,00 | 9 663,00 | 0,0 | - |
| 8.3. | Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности и территориального планирования | Руб. | 10000,00 | 10000,00 | 0,0 | - |
|  | Итого по программе: | руб. | 13 240 221,30 | 12 841 762,26 | -398 459,04 |  |

Глава сельского поселения                                                                      А.И. Миронова